## Sheet1
项目章程
项目名称 | PixelCube
项目开始日期 | 2013/10/11(Week5,Fri) | 项目结束日期 | 2013/12/23(Week16,Mon)
项目组别 | 第九组 | 编号 | B2013-09
项目背景
LeapMotion由体感控制器制造公司Leap制作，在2013年5月13日正式上市，5月19日由美国零售商百思买独家售卖，目前在中国还没有国行。LeapMotion体感控制器面向PC及Mac，支持Windows7/8，MacOSx10.7/10.8，主要是手势传感。考虑到Kinect的成功，以及LeapMotion的低廉价格和高性能表现，我们推测LeapMotion在不久的未来将占有一定分量的市场，因此我们组决定基于LeapMotion进行开发以达到推广这一新产品的目的。
关键日里程碑
2013-11-24 |  | 完成原型1和原型2，各组员完成各自的所有学习任务
2013-12-12 |  | 完成编码
2013-12-15 |  | 完成软件测试和文档整理
成本估计
总额 | 4.06万元 | LeapMotion(700元)+792人时*50元/时+调研、材料等(300元)
项目经理 | 吴宇明(Tel:15529569173, Email:yumingwu233@gmail.com)
项目目标 | 利用LeapMotion实现三维空间中的像素彩色绘图，实现缩放和旋转，达到推广LeapMotion的目的。在10周结束前完成1、2原型的开发，验收前完成产品的开发
项目成功的主要标准 | 产品能够确实实现三维空间绘图，能够确实达到LeapMotion的推广
方法 | 尽快明确需求完成学习资料的查询和收集，确保成员能在第10周结束前完成技术储备
确保全体例会每两周开一次以追踪进度
项目角色及职责
姓名 | 角色 | 职位(均有程序员职位） | 联系电话 | 邮箱
吴宇明 | 项目经理 | 项目管理负责人 | 15529569173 | yumingwu233@gmail.com
余佩峰 | 项目组成员 | 项目技术负责人 | 18037109005 | 7437103@gmail.com
沈思杰 | 项目组成员 | LeapMotion领域专家 | 15209271405 | kiorisyshen@gmail.com
邹帅 | 项目组成员 | 设计师 | 15529579001 | 462082521@qq.com
罗东阳 | 项目组成员 | 测试专家 | 18710996273 | dongyangluo@gmail.com
赵嘉鹏 | 项目组成员 | 风险人员 | 18392186329 | 380741208@qq.com
张祎琼 | 项目组成员 | 文档记录员 | 18392153787 | 420449453@qq.com
王坤 | 项目组成员 | 风险人员 | 13572415942 | 327262370@qq.com
项目审批要求 | 1.项目章程、2.项目管理计划、3.软件需求说明书、4.概要设计说明书、5.详细设计说明书、6.测试计划、7.源代码、8.测试结果报告、9.项目总结报告、10.个人总结报告、11.项目会议记录、12.软件使用说明书
项目干系人 | 本项目组所有成员
意见 | 如果由于技术等原因导致时间紧张，至少要完成除缩放、任意角度旋转的其他功能。——吴宇明
软件的操作难度可能会比较高，娱乐性可能会低于预想值。——邹帅
由于成员均为新接触OpenGL，所以最终的显示效果允许瑕疵。——赵嘉鹏
项目批准
拟定：吴宇明 | 审核：张祎琼 | 审核日期：2013-10-10 | 批准： | 批准日期：
变更记录
变更日期 | 修改人 | 批注
2013-12-08 | 吴宇明 | 调整里程杯时间
2013-12-13 | 张祎琼 | 变更项目成本估计金额