## 项目成本的来源
项目成本预算
| 项目任务 | 人时 | 人工成本 (￥/h) | 材料成本 (￥) | 运输成本 (￥) | 其他成本 (￥) | 每项任务的合计
项目设计 | 开发功能说明 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 400
| 开发系统体系结构 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 400
| 开发初步设计说明 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 400
| 开发详细设计说明 | 16 | 50 | 0 | 0 | 0 | 800
| 开发验收测试计划 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 400
| 小计 | 48 | 250 | 0 | 0 | 0 | 2400
项目开发 | 开发人员培训 | 320 | 50 | 0 | 0 | 0 | 16000
| 采购软件 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50
| 采购硬件 | 1 | 50 | 700 | 100 | 0 | 850
| 程序包开发 | 144 | 50 | 0 | 0 | 0 | 7200
| 执行单元/集成测试 | 36 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1800
| 小计 | 502 | 250 | 700 | 100 | 0 | 25900
项目交付 | 安装系统 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50
| 培训客户 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50
| 执行验收测试 | 16 | 50 | 0 | 0 | 0 | 800
| 执行项目后评审 | 16 | 50 | 0 | 0 | 0 | 800
| 项目效果改进 | 32 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1600
| 资料归档 | 16 | 50 | 0 | 0 | 0 | 800
| 小计 | 82 | 300 | 0 | 0 | 0 | 4100
项目管理 | 客户进度会议/报告 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 200
| 内部状态会议/报告 | 16 | 50 | 0 | 0 | 0 | 800
| 到其他内部部门的接口 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 400
| 配置管理 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1000
| 性能提升 | 32 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1600
| 总体项目管理 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 400
| 小计 | 88 | 300 | 0 | 0 | 0 | 4400
其他成本 | 其他成本(调研费用) | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100
| 其他成本 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 其他成本 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| 小计 | 2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 100
小计 |  | 722 | 1250 | 700 | 100 | 0 | 36900
风险（应急） |  | 16 | 50 | 0 | 0 | 0 | 800
合计 |  | 738 | 1300 | 700 | 100 | 0 | 37700
|  | 文档编号 | 撰写人 | 日期 | 审核 | 说明
|  | PC-06 | 张祎琼 | 2013-12-13 | 张祎琼 | 成本预算及管理

## 数据工作表
项目成本控制
| 周 | 预计每周成本 | 实际每周成本 | 预计累计成本 | 实际累计成本
| 4 | 2600 | 1600 | 2600 | 1600
| 5 | 3800 | 2000 | 6400 | 3600
| 6 | 3600 | 3600 | 10000 | 7200
| 7 | 3600 | 3600 | 13600 | 10800
| 8 | 3600 | 3600 | 17200 | 14400
| 9 | 3600 | 3600 | 20800 | 18000
| 10 | 3600 | 3600 | 24400 | 21600
| 11 | 3600 | 3600 | 28000 | 25200
| 12 | 3600 | 4000 | 31600 | 29200
| 13 | 3600 | 4000 | 35200 | 33200
| 14 | 3600 | 4000 | 38800 | 37200
| 15 | 1800 | 500 | 40600 | 37700

## 累计项目成本
预计成本与实际成本
每月成本
累计成本