## Sheet1
会议名称 | 项目章程准备会议
会议时间 | 2013-10-10
会议地点 | 康桥一楼
参加人员 | 王坤缺席
会议主持 | 吴宇明
会议记录 | 吴宇明
会议内容
发言人 | 摘要
沈思杰 | 名称为PixelCube
吴宇明 | 项目至少完成最低目标
邹帅 | 软件娱乐性可能不强
赵嘉鹏 | 图形效果可能与预想有较大出入
决定事项 | 确定项目为三维像素绘画软件
项目名称为PixelCube
确定大致时间安排：本周需求分析、第六周管理计划、第七周概要设计、第八九周详细设计
确定第10周结束为里程碑（完成所有学习任务），第14周结束为另一里程碑（完成编码）
确定涉及技术：C#(WPF), OpenGL, LeapMotion APIs
初步决定采用快速原型法软件过程
确定职责：吴宇明 管理负责，余佩峰技术负责，沈思杰领域专家，罗东阳测试专家，邹帅设计师，张祎琼文档负责，赵嘉鹏LeapMotion风险员，王坤OpenGL风险员
确定分工：LeapMotion(沈思杰0.1 吴宇明0.8 赵嘉鹏0.8） OpenGL功能（余佩峰0.9，罗东阳1，邹帅1，王坤1，沈思杰0.9，吴宇明0.2，赵嘉鹏0.2） WPF(张祎琼1，余佩峰0.1）