## Sheet1
项目范围说明书(初步)
版本 | 作者 | 时间 | 审批 | 时间
0.1 | 吴宇明 | 2013-10-19 | 余佩峰 | 2013-10-20
项目名称 | PixelCube
项目组别 | 第九组 | 编号 | B2013-09
项目目标
通过LeapMotion实现用户在三维空间中的像素作画，实现缩放和旋转，达到推广LeapMotion的目的。
里程碑
2013/11/17(Week10,Sun) |  | 完成原型1和原型2，各组员完成各自的所有学习任务
2013/12/15(Week14,Sun) |  | 完成编码
2013/12/23(Week16,Mon) |  | 完成软件测试和文档整理
大致成本估算
总额 | 22.5万元 | LeapMotion(700元)+4480人时*50元/时+调研、材料等(300元)
需求 | 产品能够确实实现三维空间绘图，能够确实达到LeapMotion的推广
技术需求 | C#编程能力，LeapMotion应用能力 | 硬件需求 | LeapMotion，服务器
人员需求 | 需要有对3D编程有一定了解的成员 | 软件需求 | VisualStudio2012，Github，MySQL
成员组织结构
绘图功能组 |  |  | 传感器组
余佩峰(技术负责) |  |  | 吴宇明(项目经理)
沈思杰(领域专家) |  |  | 赵嘉鹏(风险成员)
邹帅(设计) |  |  | 张祎琼(文档跟踪)
罗东阳(测试)
王坤(风险成员)
产品特征 | 本项目组所有成员
具备功能(ToDo) |  |  | 第一版不具备功能(NotToDo)
3D绘图 |  |  | 菜单
旋转和放大缩小 |  |  | 光影特效
导入导出 |  |  | 发布
合适的音效 |  |  | 调色
假设和约束
用户对体感和3D有一定概念，用户具有Windows操作系统和.NetFrameWork4.5
风险清单
风险种类 |  | 风险描述
管理风险 |  | 决策出现偏差
工期风险 |  | 截止日期无法完成交付成果
范围定义 |  | 过大或过小的风险
硬件资源 |  | 机器或设备出现算损坏、网络服务器瘫痪
沟通 |  | 每星期例会无法保证
组织 |  | 队员是否积极配合和服从管理
人员 |  | 由不可抗力导致的有队员无法继续开发
技术 |  | 出现技术难题
相关项目 |  | 无法借鉴相关项目
文档 |  | 文档资料不全面
配置管理要求
软件过程 | 快速原型法
团队开发 | Github
审批要求
产品实现全部产品特征，正常操作下程序不会崩溃，提交文档与章程描述一致。